| **Plan național de acțiune 2021-2022 pentru implementarea strategiei naționale împotriva traficului de persoane 2018-2022** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PREVENIREA TRAFICULUI DE PERSOANE** | | | | |
| **Obiectiv general nr. 1 Consolidarea și diversificarea demersurilor de prevenire a traficului de persoane**  **Rezultat: Creșterea eficienței demersurilor preventive prin accentuarea măsurilor de reducere a vulnerabilității în plan social, economic şi educaţional** | | | | |
| **Obiectiv specific 1.1**  **Creșterea nivelului de informare a populației în vederea conștientizării implicațiilor traficului de persoane** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea activității** | **Surse de**  **finanţare** |
| Realizarea şi implementarea, inclusiv în mediul online, de acțiuni/campanii de informare și conștientizare a publicului cu privire la fenomenul traficului de persoane | Număr de acțiuni/campanii de informare derulate  Număr de beneficiari  Număr de materiale informativ-preventive diseminate | anual | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  **Parteneri:**  Instituții de stat  Autorități locale  ONG  Mediul privat | Buget ANITP  Buget parteneri  Finanţare externă nerambursabilă |
| Desfăşurarea unor activități informativ-preventive cu ocazia Zilei mondiale împotriva traficului de persoane – 30 iulie, precum și a Zilei europene de luptă împotriva traficului de persoane - 18 octombrie | Număr de activităţi de informare desfăşurate  Număr de beneficiari/participanţi | anual:  iulie-  octombrie | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  **Parteneri:**  EIL  ONG | Buget ANITP  Buget APL  Buget ONG  Finanţare externă nerambursabilă |
| Derularea de activități de informare și consiliere a părințior și elevilor asupra consecințelor traficului de persoane | Număr de activități de informare și consiliere desfășurate  Număr de participanți/beneficiari | anual | **Responsabili:**  ME  **Parteneri:**  MAI prin ANITP  MAI prin IGPR  MMPS prin IM  ANR  EIL  ONG | Buget ME  Buget APL  Buget parteneri  Finanţare externă nerambursabilă |
| Stimularea promovării de către mass-media a mesajelor de informare, sensibilizare și conștientizare a publicului cu privire la traficul de persoane/ traficul de minori | Număr de articole publicate în presă  Număr de emisiuni tv/radio difuzate  Număr de difuzări ale spoturilor video/radio | anual | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  **Parteneri:**  Instituții de stat  Autorități locale  ONG  Mediul privat | Buget ANITP  Buget parteneri  Finanţare externă nerambursabilă |
| Derularea de acțiuni de informare a persoanelor care tranzitează frontierele României (cetățeni români sau străini), cu privire la traficul de persoane | Număr de acțiuni  Număr de persoane informate | semestrial | **Responsabili:**  MAI prin IGPF  **Parteneri:**  MAI prin ANITP  ONG | Buget IGPF  Buget ANITP |
| Continuarea campaniei de informare derulate de către misiunile diplomatice și oficiile consulare, atât prin mijloace online, cât și prin intermediul activităților întreprinse în rândul comunităților românești | Număr de activități realizate prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare  Număr de beneficiari | 2022 | **Responsabili:**  MAE  **Parteneri:**  MAI prin ANITP  MMPS | Buget MAE  Buget parteneri |
| Organizarea de activități tip zile comune de acțiune JAD THB dedicate prevenirii și combaterii traficului de persoane la nivel internațional | JAD realizate  Rezultate Obținute | anual | **Responsabili:**  MAI prin IGPR  **Parteneri:**  MAI prin ANITP, IGPF, IGI  MMPS prin IM  DGASPC  ONG | Bugetele instituțiilor implicate |
| Reluarea programului de educaţie juridică în şcoli cu accent pe tematicile trafic de persoane / justiţia în interesul copilului ("child-friendly justice") | Număr de persoane implicate  Număr de activităţi educative desfăşurate | anual | **Responsabili:**  CSM  ME | Buget CSM  Buget ME |
| Realizarea de activități de prevenire a traficului de persoane, în unitățile de învățământ, având ca beneficiari minori cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani | Număr de activități  Număr de materiale informativ-preventive distribuite | 2021 | **Responsabili:**  DIICOT  MAI prin ANITP | Buget DIICOT  Buget ANITP |
| Formarea cadrelor didactice în vederea derulării de activități de informare a părinților și copiilor cu privire la riscurile traficului de persoane | Număr de sesiuni de formare  Număr de cadre didactice particiante | anual | **Responsabili:**  ME  **Parteneri:**  MAI prin ANITP  MAI prin IGPR  ONG | Buget ME  Buget parteneri |
| Realizarea de campanii de informare adresate atât cetățenilor români din afara granițelor, cât și celor care doresc să muncească, să studieze și să locuiască în străinătate, cu privire la drepturile pe care aceștia le au, la potențialele riscuri la care se expun în momentul în care părăsesc România, cât și asupra instituțiilor cărora se pot adresa în cazul în care le sunt încălcate drepturile | Număr de activități de informare desfășurate  Număr de beneficiari ai campaniei  Număr de materiale informative distribuite | anual | **Responsabili:**  SGG prin DRP  **Parteneri:**  MAE  MAI prin ANITP  MMPS | Buget DRP alocat prin bugetul SGG  Buget parteneri |
| **Obiectiv specific 1.2**  **Reducerea factorilor de risc ce conduc la victimizare** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Organizarea de cursuri de formare profesională a persoanelor din grupurile sociale vulnerabile şi aplicarea de măsuri de stimulare a agenţilor economici care angajează victime ale traficului | Număr de persoane cuprinse în programele de formare profesională organizate  Numărul agenţilor economici beneficiari ai măsurilor de stimulare  Număr de persoane angajate ca urmare a implementării măsurilor cuprinse în programul de ocupare | anual | **Responsabili:**  MMPS prin ANOFM | Buget ANOFM |
| Desfășurarea de activități educative în zona educației nonformale destinate elevilor din învățământul preuniversitar | Număr de activități educative desfășurate  Număr de beneficiari/participanți | anual | **Responsabili:**  ME  **Parteneri:**  ONG | Buget ME  Buget parteneri |
| Desfășurarea unor activități de reducere a abandonului școlar în rândul copiilor și tinerilor | Număr de copii și tineri beneficiari ai măsurilor de reducere a abandonului școlar | anual | **Responsabili:**  ME  **Parteneri:**  ANR | Buget ME  Finanţare externă nerambursabilă |
| **Obiectiv specific 1.3**  **Monitorizarea activității operatorilor economici din domeniile profesionale cu fluctuație mare a forței de muncă (construcții, agricultură, exploatarea lemnului, turism etc.)** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Identificarea, prin activitatea de control a inspectorilor de muncă, a posibilelor cazuri de trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă | Număr total de controale efectuate  Număr posibile cazuri de trafic suspicionate și sesizate la IGPR | semestrial | **Responsabili:**  MMPS prin IM  **Parteneri:**  MAI prin IGPR  MAI prin ANITP | Buget IM  Buget parteneri |
| Desfășurarea de verificări la agenții economici cu profil de activitate întreținere corporală/salon de masaj | Număr acțiuni de verificare efectuate  Număr agenți economici identificați | 2021 | **Responsabili:**  MAI prin IGPR  **Parteneri:**  MMPS prin IM  MAI prin ANITP | Buget IGPR  Buget parteneri |
| Realizarea de acțiuni și controale cu forțe proprii și în cooperare cu structuri și instituții cu atribuții în domeniul ordinii publice și siguranței naționale, respectiv Inspecția Muncii, pentru combaterea muncii nedeclarate a resortisanților țărilor terțe | Număr de acțiuni și controale efectuate  Număr de angajatori verificați  Numărul posibilelor cazuri de trafic constatate și sesizate de IGI organelor de urmărire penale | anual | **Responsabili:**  MAI prin IGI  **Parteneri:**  MMPS prin IM  MAI prin IGPR | Buget  IGI  Buget parteneri |
| **Rezultatele acțiunilor**: nivel ridicat al cunoştinţelor deţinute de populaţie/grupuri de risc/categorii profesionale referitoare la fenomenul traficului de persoane; grad crescut de conştientizare a populaţiei cu privire la cauzele şi consecinţele traficului de persoane; grad crescut al capacităţii de autoprotecţie a persoanelor din grupurile vulnerabile; reducerea vulnerabilităţii la trafic prin măsuri economice, sociale şi educaţionale; campanii/proiecte/iniţiative de prevenire implementate, naţionale, regionale sau locale, adresate grupurilor-ţintă; asigurarea unui grad înalt de respectare a normelor legale privind condiţiile de muncă, salarizare, sănătate şi securitate; identificarea resortisanților țărilor terțe care prestează activități lucrative fără forme legale; identificarea unor posibile cazuri de străini traficați prin muncă; creșterea gradului de conștientizare a fenomenului traficului de persoane în rândul persoanelor care tranzitează frontiera; creșterea capacității de diseminare a informațiilor necesare în vederea prevenirii și combaterii traficului de persoane | | | | |
| **PROTECŢIA, ASISTENŢA ŞI REINTEGRAREA SOCIALĂ A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE** | | | | |
| **Obiectiv general nr. 2: Îmbunătăţirea calităţii protecţiei şi asistenţei acordate victimelor traficului de persoane în vederea reintegrării sociale**  **Rezultat: Calitate şi eficienţă crescute ale serviciilor de asistenţă acordate victimelor traficului de persoane** | | | | |
| **Obiectiv specific 2.1.**  **Consolidarea dialogului interinstituţional şi a coordonării asistenţei şi protecţiei victimelor traficului de persoane şi traficului de minori** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Continuarea activității grupului de lucru (GL)pentru monitorizarea implementării măsurilor de protecție și asistență a victimelor traficului de persoane și traficului de minori | Număr întâlniri organizate | trimestrial | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  IGI, IGPR  MMPS prin DPSS, ANDPDCA, ANES, ANOFM  MS  MJ  MAE  ME  ANR  **Parteneri:**  OIM  ONG | Bugetele instituțiilor implicate |
| Organizarea unor sesiuni regionale de comunicare (online) între membrii GL asistență victime cu reprezentanții actorilor sociali (DGASPC-uri, centre regionale ale ANITP, ONG-uri etc.) în vederea identificării de soluții pentru îmbunătățirea accesării de către victimele traficului a serviciilor sociale dezvoltate la nivel local | Număr sesiuni regionale de comunicare  Număr participanți sesiuni de comunicare | octombrie 2022 | **Responsabili:**  GL asistență victime trafic  **Parteneri:**  DGASPC  ONG | Bugetele instituțiilor implicate |
| **Obiectiv specific 2.2.**  **Creșterea capacității sistemului de asistență socială de răspuns la nevoile specifice victimelor traficului de persoane** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Realizarea unei analize a serviciilor specializate pentru victimele traficului de persoane înființate la nivel național | Analiză realizată | primul semestru 2021 | **Responsabili:**  MMPS prin DPSS  ANDPDCA și ANES  **Parteneri:**  MAI prin ANITP | Buget MMPS  (ANDPDCA)  Buget parteneri |
| Analiza cadrului normativ privind asigurarea calității serviciilor sociale destinate victimelor traficului de persoane, eliminarea suprapunerilor legislative, îmbunătățirea acestuia | Analiză cadru normativ realizată  Recomandări formulate | primul semestru 2021  primul semestru 2022 | **Responsabili:**  MMPS prin DPSS  ANDPDCA  ANES  **Parteneri:**  MAI prin ANITP  ONG | Bugetul instituțiilor implicate |
| Organizarea unor sesiuni de formare destinate specialiștilor din cadrul DGASPC care lucrează direct cu copiii victime ale traficului de persoane | Număr sesiuni de formare organizate  Număr de participanți din cadrul DGASPC | semestrul 2 2021  semestrul 2 2022 | **Responsabili:**  MMPS prin ANDPDCA  MAI prin ANITP  **Parteneri:**  DGASPC  ONG | Buget ANDPDCA, ANITP  Buget parteneri |
| Dezvoltarea oportunităților de finanțare nerambursabile destinate furnizorilor de servicii sociale adresate victimelor traficului de persoane, prin accesare fonduri externe nerambursabile aferente perioadei 2021-2027 | Număr proiecte acceptate pentru finanțarea dezvoltării serviciilor sociale destinate victimelor traficului de persoane  Număr de servicii sociale dezvoltate cu fonduri europene | primul semestru al anului 2021  octombrie 2022 | **Responsabili:**  MMPS  MIPE | Fonduri europene, bugetul de stat |
| Identificarea solutiilor comune pentru cresterea si optimizarea gradului de aplicare a prevederilor legale in domeniul protectiei si asistentei victimelor traficului de minori | Solutii identificate | Semestrul 2  2022 | **Responsabili:**  MMPS prin ANDPDCA  ANITP | Buget  MMPS prin ANDPDCA ANITP |
| **Obiectiv specific 2.3:**  **Asigurarea asistenţei şi protecţiei specifice principalelor categorii de victime identificate** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Asigurarea asistenței consulare specifice cetățenilor români identificați ca victime ale traficului de persoane | Număr de cetățeni români identificați drept victime ale traficului de persoane cărora li s-au eliberat documente de călătorie/ le-a fost facilitat transportul, în vederea repatrierii | 2022 | **Responsabili:**  MAE prin MDOC | Buget MAE/MDOC  Alte surse (OIM/ONG) |
| Înregistrarea în baza de date ANOFM a persoanelor din categoria victime ale traficului de persoane | Număr persoane victime ale traficului de persoane înregistrate în evidența ANOFM | anual | **Responsabili:**  MMPS prin ANOFM | Buget ANOFM |
| Cuprinderea victimelor traficului de persoane în măsurile de stimulare a ocupării | Număr persoane victime ale traficului de persoane cuprinse în măsuri de stimulare a ocupării | anual | **Responsabili:**  MMPS prin ANOFM | Buget ANOFM |
| Implicarea activă a inspectoratelor școlare și a directorilor de unități de învățământ în reintegrarea educațională a victimelor | Număr de victime care și-au continuat traseul educațional | anual | **Responsabili:**  ME  **Parteneri:**  MMPS prin ANDPDCA  MAI prin ANITP | Buget ME  Buget parteneri |
| **Rezultatele acțiunilor:** capacitate crescută de coordonare integrată a măsurilor de asistenţă a victimelor traficului de persoane; capacitate crescută de acordare de asistenţă specializată victimelor traficului de persoane; asistenţă şi protecţie adaptată situaţiei specifice şi nevoilor individuale | | | | |
| **COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE** | | | | |
| **Obiectiv general 3: Dezvoltarea capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori**  **Rezultat: Nivel crescut de profesionalism al specialiştilor care desfăşoară activităţi de cercetare, urmărire penală şi judecare a traficanţilor** | | | | |
| **Obiectiv specific 3.1:**  **Dezvoltarea şi consolidarea cunoştinţelor şi competenţelor profesionale prin formarea şi pregătirea continuă, necesară şi adaptată a profesioniştilor din domeniul judiciar antitrafic şi a celor din cadrul celorlalte structuri de aplicare a legii** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Participarea la cursuri de specializare pentru dezvoltarea tacticii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori a specialiştilor din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate. | Număr de cursuri organizate  Număr de poliţişti formaţi/ specializaţi | anual | **Responsabili:**  MAI prin IGPR | Buget IGPR |
| Introducerea în programele de formare continuă a poliţiştilor de la nivelul IGPR și IGPF a unor teme privind identificarea, referirea, evaluarea de risc, repatrierea, acordarea perioadei de reflecţie, asistenţa şi protecţia victimelor traficului, precum şi a altor aspecte privind perspectiva victimologică a traficului de persoane | Curriculă realizată | anual | **Responsabili:**  MAI prin IGPR  MAI prin IGPF  **Parteneri:**  MAI prin ANITP | Nu este cazul |
| Organizare unor sesiuni de pregătire a polițiștilor care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referire | Număr de sesiuni desfășurate  Număr polițiști instruiți | 2021 | **Responsabili:**  MAI prin IGPR  **Parteneri:**  MAI prin ANITP  ONG | Buget IGPR  Buget parteneri |
| Desfășurarea unor sesiuni de instruire a lucrătorilor poliției de frontieră, care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referire | Număr de sesiuni desfășurate;  Număr de polițiști de frontieră participanți | 2021 | **Responsabili:**  MAI prin IGPF  **Parteneri:**  MAI prin ANITP  ONG | Buget IGPF  Buget parteneri |
| Instruirea profesioniștilor din cadrul IGI care pot intra în contact cu victimele traficului de persoane cu privire la prevederile Mecanismului național de identificare și referire | Număr de instruiri realizate  Număr de profesioniști instruiți | 2021 | **Responsabili:**  MAI prin IGI  **Parteneri:**  MAI prin ANITP  ONG | Buget IGI  Buget parteneri |
| Organizarea de activități de formare profesională continuă în domeniul audierii persoanelor vulnerabile în general, inclusiv a minorilor - victime ale traficului de persoane | Număr de judecători și procurori formați | anual | **Responsabili:**  CSM  INM  Parteneri  UNBR | Fonduri europene |
| Organizarea de activități de formare profesională continuă în domeniul tacticilor de investigare a infracțiunilor de trafic de persoane | Număr de reuniuni de  formare  Număr de judecători și procurori formați | anual | **Responsabili:**  CSM  INM | Buget CSM, INM |
| Organizarea de cursuri de învățământ profesional și formare profesională efectuate în cadrul structurii centrale a DIICOT - Biroul de pregătire profesională și proiecte, vizând teme de interes în domeniul traficului de persoane, traficului de minori și pornografiei infantile | Număr de sesiuni realizate  Număr de persoane instruite | anual | **Responsabili:**  DIICOT | Buget DIICOT |
| **Obiectiv specific 3.2:**  **Creşterea gradului de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Realizarea unor întâlniri comune între procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul DCCO având ca obiectiv standardizarea, la nivel național, a procedurilor de aducere la cunoștință a drepturilor victimelor traficului de persoane statuate în Lg. 678/2001, cu accent pe modalitatea efectivă de obținere a compensațiilor financiare din bugetul alocat cu această destinație la Ministerul Justiției | Număr de sesiuni realizate  Număr de persoane instruite | anual | **Responsabili:**  DIICOT  MAI prin IGPR | Buget DIICOT  Buget IGPR |
| Realizarea unor întâlniri periodice cu reprezentanții organizațiilor ce asigură servicii victimelor traficului de persoane, având ca scop implicarea acestora în asistența victimelor traficate și dezvoltarea unei colaborări eficiente pe întreaga durata a procesului între autorități și organizațiile neguvernamentale implicate. | Număr de întălniri realizate  Număr de participanți | periodic | **Responsabili:**  DIICOT | Buget DIICOT |
| Organizarea unor sesiuni de dezbatere cu profesioniști din domeniul combaterii traficului de persoane și al asistenței victimelor cu privire la coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penal | Număr de sesiuni realizate | trimestrul 4  2021 | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  **Parteneri:**  DIICOT  MAI prin IGPR, IGJR , IGPF  MJ  OIM  ONG | Bugetele instituțiilor implicate  Proiect- finanţare externă nerambursabilă (OIM) |
| **Obiectiv specific 3.3**  **Dezvoltarea capacităţii de utilizarea a investigaţiilor financiare în cercetarea infracţiunii de trafic de persoane şi trafic de minori, precum şi în identificarea şi urmărirea bunurilor şi profiturilor obţinute din săvârşirea infracţiunii de trafic de persoane** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii /**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Diseminarea către procurorii DIICOT și polițiștii DCCO ce activează pe linia combaterii traficului de persoane a materialelor de lucru/ghidurilor /studiilor realizate în 2018-2019 ca urmare a implementării proiectelor cu finanțare nerambursabilă derulate în această perioadă | Număr de persoane instruite | 2021 | **Responsabili:**  DIICOT  MAI prin IGPR | Buget DIICOT  Buget IGPR |
| Realizarea de întâlniri periodice cu specialişti din domeniul investigaţiilor financiare în scopul schimbului de bune practici şi al dezbaterii modalităţilor de acţiune în cazurile concrete de trafic de persoane şi trafic de minori identificate | Număr de întâlniri realizate  Număr de participanţi | anual | **Responsabili:**  DIICOT  MAI prin IGPR | Buget DIICOT  Buget IGPR |
| Participarea la sesiuni de formare a poliţiştilor/ procurorilor privind utilitatea şi complementaritatea investigaţiilor financiare în optimizarea rezultatelor investigative | Număr de sesiuni realizate  Număr de poliţişti/ procurori instruiţi | anual | **Responsabili:**  DIICOT  MAI prin IGPR | Buget DIICOT  Buget IGPR |
| Realizarea de schimb de bune practici cu structuri financiare din tările de tranzit şi ţările de destinaţie | Schimb de bune practici realizat | anual | **Responsabili:**  DIICOT  MAI prin IGPR | Buget DIICOT  Buget IGPR |
| **Obiectiv specific 3.4**  **Îmbunătăţirea tehnicilor şi instrumentelor de lucru în scopul optimizării identificării, urmăririi şi confiscării bunurilor şi profiturilor obţinute din comiterea infracţiunii de trafic de persoane/minori** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Organizarea de sesiuni de instruire în scopul optimizării identificării, urmăririi și administrării bunurilor indisponibilizate | Număr de sesiuni realizate  Număr de participanți | anual | **Responsabili:**  MJ prin ANABI  **Parteneri:**  DIICOT  MAI prin IGPR | Bugetul instituțiilor implicate |
| Creşterea gradului de utilizare a instrumentelor de cooperare judiciară necesare în vederea identificării bunurilor şi profiturilor obţinute din infracţiunile de trafic de persoane/minori, indisponibilizării şi confiscării acestora | Bunuri/profituri identificate, indisponibilizate, confiscate | anual | **Responsabili:**  MJ  **Parteneri:**  DIICOT  CSM | Bugetul instituțiilor implicate |
| Organizarea în colaborare cu experți străini a unor sesiuni de instruire a procurorilor și polițiștilor cu privire la modalitatea de identificare, ridicare, conservare a bunurilor mobile sechestrate, inclusiv a celor perisabile și modalitățile de identificare a produsului infracțional capitalizat în afara granițelor țării. | Număr de sesiuni realizate/  Număr de persoane instruite | anual | **Responsabili:**  DIICOT | Buget DIICOT |
| **Obiectiv specific 3.5**  **Dezvoltarea cooperării judiciare dintre structurile din domeniile conexe traficului de persoane ce pot contribui la cercetarea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori, la nivel naţional** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Realizarea unor întâlniri cu principalele structuri din domeniile conexe traficului de persoane în vederea elaborării unor metodologii de lucru care să asigure un răspuns prompt în dosarele de trafic de persoane și trafic de minori, vizând exploatarea prin muncă și exploatarea sexuală. | Număr de întâlniri realizate | 2021 | **Responsabili:**  DIICOT | Buget DIICOT |
| **Obiectiv specific 3.6**  **Consolidarea cooperării judiciare internaţionale dintre structurile de combatere a criminalităţii organizate în domeniul traficului de persoane** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Cooperarea cu EUROJUST ȘI EUROPOL inclusiv în relaţia cu statele terţe cu care Eurojust are acorduri de colaborare, la nivel de parchete şi instanţe | Număr de mandate europene de arestare şi extrădări active şi pasive emise în cazul cauzelor cu trafic de persoane cu componentă transnaţională  Număr de comisii rogatorii, ordine de confiscare şi indisponibilizare | anual | **Responsabili:**  MJ  **Parteneri:**  DIICOT  CSM | Bugetul instituțiilor implicate |
| Participarea la acțiuni comune EUROJUST ȘI EUROPOL pentru destructurarea rețelelor internaționale de trafic de persoane | Număr de echipe comune  Număr de participări la întâlniri de coordonare  Număr de acțiuni comune | anual | **Responsabili:**  DIICOT  MAI prin IGPR | Bugetul instituțiilor implicate |
| Utilizarea tuturor instrumentelor de cooperare internațională cu statele de tranzit și destinație, pentru creșterea gradului de identificare timpurie a cazurilor de trafic de persoane, obținerea și securizarea probelor, depistarea și arestarea traficanților | Număr de cereri asistență judiciară în materie penală active/ pasive  Număr OEA solicitate/executate  Număr MEA emise/executate | anual | **Responsabili:**  DIICOT  MAI prin IGPR | Nu este cazul |
| **Rezultatele acțiunilor:** specialişti instruiţi în investigarea infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori; grad crescut de identificare a victimelor traficului şi de intervenţie a specialiştilor din structurile de combatere a crimei organizate, precum şi a profesioniştilor din celelalte structuri de aplicare a legii, în cazurile de trafic de persoane; capacitate crescută de lucru cu victimele traficului de persoane, prin creşterea gradului de empatie şi înţelegere a perspectivei umane; grad crescut de participare a victimelor traficului de persoane în procesul penal; capacitate crescută de probare a faptelor de trafic de persoane şi trafic de minori, precum şi de identificare şi urmărire a produsului infracţional; nivel crescut de recuperare a prejudiciului rezultat din comiterea infracţiunii de trafic de persoane şi trafic de minori; grad crescut de cooperare la nivel naţional în vederea creşterii capacităţii de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane şi trafic de minori; utilizarea activă a instrumentelor de cooperare judiciară internaţională. | | | | |
| **MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA TRAFICULUI DE PERSOANE ŞI A IMPLEMENTĂRII POLITICILOR** | | | | |
| **Obiectiv general nr. 4: Creşterea calităţii informaţiilor diseminate privind fenomenul traficului de persoane**  **Rezultat: Grad crescut al calităţii informaţiilor diseminate** | | | | |
| **Obiectiv specific 4.1:**  **Îmbunătăţirea datelor colectate şi a modului de colectare a datelor de către instituţiile cu responsabilităţi în domeniu** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Modificarea și implementarea noului ECRIS în sensul colectării de date specifice traficului de persoane din care să rezulte atât numărul de victime, cât și alte date statistice importante legate de victime și traficanți (sex, mediu de proveniență, vârsta, forma de exploatare etc.) | Modificări realizate și implementate | 2022 | **Responsabili:**  MJ  **Parteneri:**  CSM  DIICOT | Bugetele instituțiilor implicate |
| Colectarea sistematică de date privind măsurile de asistență și protecție acordate victimelor traficului de persoane și de minori | Categorii de date disponibile | semestrial | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  IGI, IGPR  MMPS prin DPSS, ANDPDCA, ANES, ANOFM  MJ  MAE  ME  ANR  **Parteneri:**  MS  DGASPC  OIM  ONG | Bugetele instituțiilor responsabile și partenere |
| **Obiectiv specific 4.2:**  **Îmbunătăţirea cunoştinţelor referitoare la dimensiunea fenomenului traficului de persoane** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Organizarea, de către Centrul de Instruire a Personalului Consular, a unor sesiuni tematice de pregătire a personalului diplomatic, consular și de specialitate MAE care urmează să fie trimis în misiune anuală/temporară în cadrul MDOC, prin invitarea unor lectori din partea ANITP | Număr de module organizate  Număr de beneficiari | 2022 | **Responsabili:**  MAE  **Parteneri:**  MAI prin ANITP | Bugetul MAE |
| Derularea unor sesiuni de pregătire pentru personalul din cadrul MDOC, cu sprijinul ANITP, având drept obiect comunicarea unor eventuale modificări de ordin legislativ, a unor trenduri observate, posibile modalități de abordare a fenomenului | Număr sesiuni de pregătire pentru personalul din MDOC  Număr de beneficiari | 2022 | **Responsabili:**  MAE  **Parteneri:**  MAI prin ANITP | Bugetul MAE |
| Realizarea de studii/ analize/ cercetări cu privire la evoluţia fenomenului | Studii/ analize/ cercetări efectuate | anual | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  **Parteneri:**  ONG  MAI prin IGPR | Buget ANITP  Finanţare externă nerambursabilă |
| **Rezultatele acțiunilor:** mod unitar şi comparabil de măsurare şi interpretare a datelor; cunoaşterea evoluţiei fenomenului traficului de persoane; cunoaşterea consecinţelor noilor prevederi legislative în domeniul traficului de persoane. | | | | |
| **COOPERARE INTERINSTITUŢIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ** | | | | |
| **Obiectiv general nr. 5:**  **Dezvoltarea şi extinderea procesului de cooperare între actorii relevanţi, naţionali şi internaţionali, implicaţi în lupta împotriva traficului de persoane, precum şi dinamizarea eforturilor de acţiune diplomatică de prevenire şi combatere a traficului de persoane şi de protejare a cetăţenilor români în ţările de destinaţie**  **Rezultat: Mecanism funcţional de cooperare, la nivel naţional şi internaţional, între actorii relevanţi implicaţi în prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi în oferirea de asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoane, precum şi grad crescut de protecţie a cetăţenilor români aflaţi în ţările de destinaţie** | | | | |
| **Obiectiv specific 5.1:**  **Consolidarea cooperării dintre instituţiile relevante cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi în oferirea de asistenţă şi protecţie victimelor traficului de persoane** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii /**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituţionale antitrafic judeţene | Număr de întâlniri desfăşurate | anual | **Responsabili:**  Instituţia Prefectului  **Parteneri:**  MAI prin ANITP  Autorităţi publice locale  Instituţii guvernamentale  ONG | Bugetele instituțiilor implicate |
| Derularea de sesiuni de instruire/informare a categoriilor profesionale implicate în prevenirea, combaterea și oferirea de asistență și protecție victimelor traficului de persoane | Număr de sesiuni de instruire/ informare organizate  Număr de lucrători instruiţi/ informaţi | anual | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  **Parteneri:**  ONG  MAI prin IGPR  DIICOT  MS  MAE  ME  MMPS | Bugetul instituțiilor implicate |
| Organizarea de întâlniri ale echipelor interinstituționale locale (județene) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă | Număr întâlniri desfășurate  Număr cazuri identificate de inspectorii de muncă | anual | **Responsabili:**  Consiliile județene - DGASPC  **Parteneri:**  MMPS prin IM | Bugetele instituțiilor implicate |
| **Obiectiv specific 5.2:**  **Diversificarea colaborării în domeniul traficului de persoane între instituțiile publice, societatea civilă şi reprezentanţii sectorului privat** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Dezvoltarea de parteneriate între instituţiile guvernamentale, reprezentanţi ai societăţii civile ( ONG, sindicate, asociaţii etc.) și ai sectorului privat | Număr de protocoale de colaborare/parteneriate/planuri de acţiune încheiate | anual | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  Instituții de stat  Autorități locale  **Parteneri:**  ONG  Societăţi comerciale private | Buget responsabili  Buget parteneri |
| Activități de instruire și informare a reprezentanților furnizorilor de servicii care pot veni în contact cu victimele/posibilele victime ale traficului (transportatori de persoane, personal hotelier etc.) | Număr de acţiuni de informare    Număr de beneficiari | anual | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  **Parteneri:**  ONG  Societăţi comerciale private | Buget responsabili  Buget parteneri |
| Dezvoltarea unor parteneriate, încheierea unor protocoale cu organizații naționale, internaționale care să asigure formare de specialitate pentru toate categoriile de actori implicați în combaterea fenomenului | Număr de parteneriate | 2021 | **Responsabili:**  DIICOT | Buget DIICOT  Finanţare externă nerambursabilă |
| **Obiectiv specific 5.3:**  **Dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională cu instituţii similare din străinătate, organizaţii şi organisme internaţionale sau instituţii/organisme ale UE** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Participare la activitățile de relații internaționale cu instituții similare din străinătate, organizații și organisme internaționale sau instituții/organisme ale UE | Număr de întâlniri | anual | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  MAE  DIICOT  MAI  MJ  MMPS | Bugetele instituțiilor implicate |
| **Obiectiv specific 5.4:**  **Aprofundarea cooperării cu statele de destinaţie în scopul coordonării acţiunilor şi eforturilor de prevenire şi descurajare a traficului de persoane şi al asistenţei acordate cetăţenilor români** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| Colaborarea cu autoritățile locale și cu organizațiile internaționale din țara de reședință | Număr contacte cu autoritățile din statul de reședință | 2022 | **Responsabili:**  MAE prin MDOC  **Parteneri:**  MAI | Bugetele instituțiilor implicate |
| Informarea autorităților de pe plan local cu privire la legislația în domeniul prevenirii și combaterii traficului de persoane | Număr beneficiari | 2022 | **Responsabili:**  MAE prin MDOC | Bugetele instituțiilor implicate |
| Participarea la activități de cooperare internațională cu statele de destinație ale traficului de persoane | Număr de întâlniri desfășurate  Schimb de informații realizat | anual | **Responsabili:**  MAI prin ANITP  MAI prin IGPR  DIICOT  MAE  MMPS prin ANDPDCA | Bugetele instituțiilor implicate |
| **Obiectiv specific 5.5: Continuarea politicii de atragere a fondurilor externe nerambursabile** | | | | |
| **Acțiune (activitate)** | **Indicatori de monitorizare** | **Termen de realizare** | **Instituţii responsabile cu implementarea acțiunii/**  **Instituţii partenere în implementarea acțiunii** | **Surse de**  **finanţare** |
| **A**ccesarea de fonduri europene în cadrul call-ului deschis pe linia traficului de persoane - Joint Action against Trafficking in Human Beings addressing the Culture of Impunity ISFP-2019-AG-THB | **Fonduri accesate** | 2021-2022 | **Responsabili:**  DIICOT | Fonduri europene nerambursabile |
| Elaborarea, fundamentarea și implementarea proiectelor/parteneriatelor cu finanțare externă nerambursabilă | Numărul proiectelor și parteneriatelor aflate în elaborare/implementare | anual | **Responsabili:** MAI prin ANITP MAI prin IGPR  **Parteneri:** ONG | Bugetele instituțiilor implicate  Finanțare externă nerambursabilă |
| **Rezultatele acțiunilor:** răspuns naţional antitrafic eficient, coerent şi transparent; canale active de comunicare şi cooperare la nivel global în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane; calitate crescută a activităţilor antitrafic desfăşurate de către actorii relevanţi în parteneriat; răspuns coordonat şi eficient al autorităţilor din statele de origine şi destinaţie în vederea reducerii traficului de persoane; calitate crescută a activităţilor antitrafic finanţate prin intermediul fondurilor externe nerambursabile. | | | | |

**LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN TEXT**

**ANABI Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate**

**ANAF Agenţia Naţională de Administrare Fiscală**

**ANES Agenţia Naţională pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi**

**ANITP Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane**

**ANOFM Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă**

**ANDPDCA Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copilului şi Adopţie**

**ANR Agenţia Naţională pentru Romi**

**APL Autoritate Publică Locală**

**CSM Consiliul Superior al Magistraturii**

**DCCO Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate**

**DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului**

**DIICOT Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism**

**EIL Echipele Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea violenței asupra copilului și a violenței domestice**

**EUROPOL Oficiul European de Poliţie**

**EUROJUST Organ al Uniunii Europene instituit în scopul consolidării luptei împotriva formelor grave de criminalitate**

**IGI Inspectoratul General pentru Imigrări**

**IGPF Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră**

**IGPR Inspectoratul General al Poliţiei Române**

**IM Inspecţia Muncii**

**INM Institutul Naţional al Magistraturii**

**JAD THB Joint Action Day on Trafficking in Human Beings**

**MAE Ministerul Afacerilor Externe**

**MAI Ministerul Afacerilor Interne**

**MDOC Misiunile diplomatice și oficiile consulare**

**MEA Mandat European de Arestare**

**ME Ministerul Educaţiei**

**MIPE Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene**

**MJ Ministerul Justiţiei**

**MMPS Ministerul Muncii şi Protecției Sociale**

**DRP Departamentul pentru Românii de Pretutindeni**

**MS Ministerul Sănătăţii**

**OEA Ordin European de Anchetă**

**OIM Organizaţia Internaţională pentru Migraţie**

**ONG Organizaţie neguvernamentală**

**SGG Secretariatul General al Guvernului**

**UE Uniunea Europeană**

**UNBR Uniunea Naţională a Barourilor din România**